## Sheet1
附件2
平远县创建“国家全域旅游示范县”责任单位工作任务一览表
类别 | 序号 | 重点任务 | 完成时限（年） | 牵头部门 | 责任单位
旅游产品和重点项目建设 | 1 | (1)推动“城市景区化”，把海绵城市建设理念融入县城各片区的规划建设，实施“引水入城、绿满平远”工程，推进程湖湿地公园、河岭嶂公园和滨水商业街的规划建设，把高峰滩清水引入城区，与城内大小水体联通，彻底改造城市污水沟、臭水湖，打造“清溪穿城过、绿树满城荫”的生态慢城。 (2)推动“乡村园林化”，围绕建设“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的美丽乡村目标，坚持规划先行，以自然村为单位，尽快设计好规划红线图、建筑设计图、整体环境提升效果图“三张图”，解决群众在哪里建房、建怎样的房、整体环境怎么提升的问题，加快推进村庄规划编制全覆盖；统筹整合新农村建设以及交通、水利、农业、林业等项目资源，增加休闲步道、绿道、湿地公园等景观节点，对重点路段、重要节点实施绿化、彩化、美化工程，着力造就“山披彩、田如画、路成景”的生态美景，打造美丽乡村精品村、美丽乡村风景线、美丽民居景观带。 (3)推动“基础设施景观化”，完善标牌标识、旅游驿站、公厕、停车场等旅游服务配套设施，做好河堤、道路的美化、绿化及生态化，沿途种植观赏性经济作物，结合国家公园建设，加大植树造林力度，建设生态景观林带，推进森林碳汇重点生态工程建设。 | 2016-2017 | 县住建局 县水务局 县旅游局 | 县林业局、县国土资源局、县农业局、县交通运输局、县公路局、县市政公用事业管理中心、各镇
| 2 | 强化规划衔接融合，实现旅游规划全域化，编制《平远县全域旅游发展规划》。 | 2016 | 县旅游局 | 县旅游局
| 3 | 着力推进旅游产品从观光到休闲度假的转型升级，积极发展休闲度假旅游。以国家旅游度假区为目标，重点打造五指石景区、客家相思谷景区、南台卧佛山景区、长布半岛休闲度假区、热柘温泉度假区五个重点景区，充分发挥龙头景区的引领作用；强力推进仁居古镇、别具洞天、金穗休闲旅游区、曼佗山庄、泗水普滩等一批旅游景区建设，满足多样化、多层次的旅游消费需求，形成春季赏花、夏季避暑、秋季养生、冬季温泉的全季节性旅游产品组合。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 差干镇、上举镇、大柘镇、石正镇、热柘镇、仁居镇、中行镇、长田镇、泗水镇、五指石管理处
旅游产品和重点项目建设 | 4 | 走“一村一品”的特色发展道路，大力发展乡村旅游。深入挖掘各村历史文化内涵及特色旅游资源，加大旅游基础设施投入，充分发挥村民的积极性，规范乡村旅游开发建设，开发一批特色鲜明的乡村旅游产品；注重乡村旅游品牌建设，积极创建国家、省、市各级乡村旅游示范村、特色村等；做好乡村旅游扶贫工作，鼓励和支持村集体经济、农民专业合作社和广大农户，通过股份制合作的范式，参与乡村乡村旅游的发展。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县扶贫办、各镇
| 5 | 促进旅游业与农业融合。把发展精致高效农业与打造生态景区紧密结合，积极创建农业休闲与乡村旅游示范县，规划建设一批农业休闲综合体、农业休闲与乡村旅游示范点，加快农产品向旅游商品、农业基地向休闲度假基地转化步伐。 | 2016-2017 | 县农业局 | 各镇、县旅游局
| 6 | 促进旅游业与文化产业融合。挖掘红色文化、客家文化内涵，创新文化旅游产品，以创建仁居红色古镇文化旅游示范镇为重点，整合资源，发挥优势，突出特色，做好“红色”、“古色”文章，打响“红色古镇”品牌；重视平远特色旅游商品创意设计，提升文化内涵，培育体现平远特色的旅游商品品牌，扩大旅游购物消费，重点扶持2-3家企业。 | 2016-2017 | 县委宣传部 | 县文广新局、仁居镇、县旅游局
| 7 | 促进旅游业与体育产业融合。加强与北京门头沟区体育局对接合作，引进国际山地徒步先进理念和设施，串联上举相思谷、松溪河、岭南古道等自然景观、历史古迹、传统村落，努力打造具有国际影响力的平远“南粤古道”徒步运动品牌。 | 2016-2017 | 县体育局 | 上举镇、差干镇、县旅游局
基础设施和公共服务体系建设 | 8 | 加快推进梅平高速建设，启动国道G206线平远八尺至大柘段路面改造、G358线平远湍溪至八尺段改建；启动省道S332线平远程西至岭下段路面改造、省道S332线平远十二排至茅坪段路面改造、国道G206线平远田螺纽至超竹段绕城改建、G206线八尺至大柘段示范工程建设及国省道危桥加固改造、安全生命防护工程等；启动X967线大柘至蕉岭徐溪公路、X039线长田至热柘段公路、X036线仁居至畲脑段公路建设。 | 2016-2017 | 县交通运输局 县公路局 | 县发展改革局、各相关镇
| 9 | 持续推进厕所革命。到2017年，全县完成新建、改建厕所60座，其中县城规划建设4座，各镇规划建设56座。各镇：差干新建6座，改建3座；仁居新建2座，改建4座；八尺新建1座，改建2座；中行新建4座，改建1座；河头新建1座；上举新建4座，改建2座；泗水新建4座；东石改建1座；石正新建8座，改建3座；长田新建6座；热柘新建3座，改建1座；全面达到旅游厕所A级标准。 | 2016-2017 | 县旅游局 县市政公用事业管理中心 | 各镇
基础设施和公共服务体系建设 | 10 | 加快城区、景区、游客集中场所停车场改扩建步伐。两年内，全县新增停车场面积4万平方米，新增停车位1600-2000个。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县发展改革局、县住建局、县国土资源局、县交通运输局、县公路局、各镇
| 11 | 加强老年人和无障碍公共设施与公共服务建设，实现景区无障碍公共设施的全域覆盖。 | 2016-2017 | 县住建局 | 县旅游局
| 12 | 在县城出入口、车站、旅游景区、宾馆饭店、高速公路、国省道、等处，设置符合国家标准的公共信息图形符号、旅游标牌标识和交通引导标识。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县交通运输局、县公路局、各镇
| 13 | 治理乡村环境卫生、村容村貌，建立乡村环境卫生长效监管机制，加快乡镇污水处理设施建设。 | 2016-2017 | 县卫计局 县住建局 | 县环保局、县水务局 各镇
| 14 | 完善旅游集散与咨询服务体系。加快县级游客服务中心建设，完善信息咨询、产品营销、综合服务等功能。在3A级以上景区、重点旅游村镇等地规划建设旅游咨询中心。通过两年努力，实现咨询服务全覆盖。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县发展改革局、县住建局、县国土资源局、各相关镇
| 15 | 完善自驾车、自助游服务体系。优化掌赏平远app的导航、导览、导游、导购功能，逐步完善加油、维修、事故处理等汽车服务体系，编印自助游服务手册等。规范旅游公共服务信息发布，及时向游客发布气象、地质等灾害风险提示信息。落实旅游目的地风险安全警示制度，严格执行《平远县旅游突发事件应急预案》。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县气象局、县三防办、县国土资源局
基础设施和公共服务体系建设 | 16 | 加快发展智慧旅游，建立旅游数据中心，完善信息服务体系。到2017年底，基本实现3A级以上景区、三星级以上饭店和其他重点旅游场所免费wifi、智能导游、电子讲解、信息推送等功能全覆盖。建立平远旅游数据中心，完善数据采集体系，逐步形成一个旅游相关要素配置完备、能够全面满足游客体验需求的综合性旅游目的地、开放式旅游目的地，适应大众化、社会化、自主化的旅游发展需要。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县经信局、移动平远分公司、联通平远县分公司、电信平远分公司
旅 游 统 计 与 评 价 体 系 建 设 | 17 | 根据全域旅游特点，拓展统计测算范围。根据考核指标，到2017年底，旅游业增加值占本地GDP比重15%以上；旅游从业人数占本地就业总数的比重20%以上；年接待游客人次达到本地常住人口数量10倍以上；当地农村居民年均可支配收入20%以上来源于旅游收入；旅游税收占地方财政税收10%左右。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县统计局、县人社局、县国税局、县地税局、各镇
| 18 | 充分利用大数据，加强与旅游电商企业合作，探索建立适应全域旅游特点的旅游服务质量评价体系，加强旅游综合效益评估考核。重点评估旅游对当地人民幸福感、生态环境建设、文化保护传承等方面的贡献。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县统计局、县环保局、县文广新局、各镇
旅 游 体 制 机 制 创 新 | 19 | 改革规划体制，大力推进多规合一、融合发展。认真贯彻执行《平远县全域旅游发展规划》，将全域旅游理念融入全县经济文化社会生态建设各方面，将旅游资源与其他资源合理配置，确保全域旅游规划落地实施。 | 2016-2017 | 县住建局 | 县旅游局、各相关单位、各镇
| 20 | 改革创新旅游业管理体制和执法机制，探索构建“1+3”综合执法模式（即县旅游局“升格”为县旅游发展委员会，设立“旅游警察、旅游巡回法庭、工商质监局旅游分局”），适应现代旅游综合产业、综合执法要求。根据我县实际情况，将平远县旅游局上报设为平远县旅游发展委员会，使我县旅游业从单一业态向综合产业、从行业监管向综合服务升级转变；探索设立县工商质监局旅游分局，用工商质监的办法、机制、法律体系、制度约束来处理旅游行业中的纠纷、案件。 | 2016-2017 | 县编办 | 县委组织部、县旅游局、县工商质监局
旅 游 体 制 机 制 创 新 | 21 | 创新投融资体制机制。推进旅游基础设施和公共服务设施投融资模式的改革创新，促进投资主体的多元化。通过平远县绿洲旅游投资开发有限公司，将全县旅游资源进行整体打包上市，吸引金融机构、私营企业及民间资本等与政府进行合作，获取资金支持，参与旅游基础设施和公共服务建设。 | 2016-2017 | 县财政局 | 县招商局、县旅游局
| 22 | 每年配套安排1000万元以上用于扶持旅游业发展。 | 2016-2017 | 县财政局 | 县财政局
旅 游 市 场 环 境 秩 序 综 合 整 治 | 23 | 确保旅游安全。强化安全意识，落实安全责任，健全旅游安全设施设备，强化安全保障措施，努力消除安全隐患，提高保险保障水平，完善应急救援体系，编织安全防护网，覆盖各环节，让游客能游得放心，游得安心。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县安监局、县公安局、县国土资源局、县交通运输局、县公路局、县卫计局、县食品药品监管局、县工商质监局、县公安消防大队、县气象局
| 24 | 有效整治规范旅游市场。形成综合治理的工作格局，建立市场监督长效机制，推动旅游诚信体系建设，采取有效措施明显遏制旅游市场乱象，做到旅游各个环节运行井然有序，让游客愿消费、敢消费、放心消费，高兴而来、满意而归。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县公安局、县交通运输局、县公路局、县工商质监局、县卫计局、县发展改革局、县食品药品监管局
| 25 | 有效推进文明旅游。推动旅游者文明出游，旅游企业诚实守信，从业人员服务至诚。引导旅游者普遍做到讲安全、讲礼仪、讲卫生；旅游企业普遍做到讲信誉、重品牌、有担当；从业人员普遍做到自觉宣传文明旅游，自觉引导游客文明旅游。成立景区志愿者队伍，举办青年旅游创业培训班、导游培训班等。 | 2016-2017 | 县文明办 | 团县委、县旅游局
全 域 旅 游 可 持 续 发 展 | 26 | 认真贯彻执行全域旅游规划，以人与自然和谐共生为核心理念，大力实施生态环境、人文资源、乡土环境可持续发展三大工程，强化生态环保理念，划定保护红线，确保生态底线。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县环保局、各镇
| 27 | 在项目建设和产品开发中，认真执行旅游生态环境影响评价，发挥环境影响评价和规划对旅游开发的约束作用，规范景区点开发乱象和过度建设，推动创新绿色旅游产品体系建设，构建促进绿色旅游消费的制度体系。 | 2016-2017 | 县环保局 | 县旅游局、各镇
| 28 | 大力推进旅游节能减排和发展生态旅游，引导游客绿色出行和绿色消费。科学测算重点旅游景区环境容量，疏解和减轻核心景区承载压力。到2017年底，全县3A级及以上景区要逐步建立旅游环境容量控制机制。积极适应新能源汽车的应用与发展趋势，在具备条件的景区停车场推广设立充电设施。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 县环保局、各镇
加 强 组 织 保 障 | 29 | 设立专题专栏，加大宣传力度，提高广大干部群众的创建知晓率，积极营造人人关心、人人支持创建工作的浓厚氛围。 | 2016-2017 | 县委宣传部 | 县广播电视台
| 30 | 加强教育培训。对重点旅游镇镇长及分管领导、重点旅游企业负责人等进行全域旅游专题培训，树立全局谋划、全方位推进、全要素配套、全产业联动、全社会参与的大旅游发展观。 | 2016-2017 | 县委组织部 | 县旅游局、县人社局
| 31 | 建立档案资料。资料是反映创建成果和检查验收的重要依据。各责任单位要指定专人收集整理2016年以来涉及创建工作任务完成情况的各类资料，保证资料的完整性、真实性和有效性，及时上报县创建办审查建档。 | 2016-2017 | 县旅游局 | 各相关单位、各镇